PHẦN 1 - ĐỀ XUẤT 2 CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI SPRINT 6

- Cách 1: Theo Capacity thực tế và Độ sẵn sàng

  - Bản chất: Dựa trên giờ công thực tế giảm xuống 186 giờ và tuân thủ chặt chẽ quy tắc Definition of Ready để loại PBI chưa đủ điều kiện.

  - Con số dự báo: 10 SP

  - PBI chọn: PBI 1 giá trị 5 SP, PBI 3 giá trị 3 SP, PBI 5 giá trị 2 SP. Loại PBI 2 do thiếu AC và chưa nhận PBI 4 để tránh quá tải.

- Cách 2: Theo Lịch sử Velocity trung bình

  - Bản chất: Dựa vào Velocity trung bình quá khứ xấp xỉ 17 SP để tối ưu sản lượng trong điều kiện Backlog cho phép.

  - Con số dự báo: 15 SP

  - PBI chọn: PBI 1 giá trị 5 SP, PBI 3 giá trị 3 SP, PBI 4 giá trị 5 SP, PBI 5 giá trị 2 SP. Loại PBI 2 do thiếu AC.

PHẦN 2 - BẢNG SO SÁNH 2 CÁCH DỰ BÁO

| Tiêu chí | Cách 1: Capacity và Readiness 10 SP | Cách 2: Historical Velocity 15 SP |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | + Ưu điểm: Phản ánh chính xác giờ làm việc giảm còn 186 giờ và thời gian dồn cho nhân sự mới onboarding. | - Nhược điểm: Chưa tính tới độ trễ giao tiếp và rủi ro quá tải khi có thành viên mới. |
| Bảo vệ Sprint Goal | + Ưu điểm: Chỉ chọn PBI đã đủ AC, giúp team tập trung hoàn thành 100% mục tiêu Sprint. | - Nhược điểm: Khối lượng công việc lớn hơn dễ gây phân tán nguồn lực và trễ hạn. |
| Dễ giải thích với PO | + Ưu điểm: Thuyết phục PO bằng con số giờ công thực tế và quy chuẩn chất lượng PBI. | - Nhược điểm: Khó giải thích nếu team không hoàn thành cam kết do vướng mắc kỹ thuật. |

PHẦN 3 - LỰA CHỌN VÀ PHẢN HỒI QUẢN LÝ

1. Lựa chọn phương án

Chấp nhận Cách 1 với 10 SP để đảm bảo chất lượng, sự ổn định của team khi có thay đổi nhân sự và tuân thủ quy trình Agile.

- Sprint Goal: Tăng tính chủ động cho khách hàng khi chờ xe qua tính năng hẹn giờ, thông báo SMS và cập nhật giao diện Tết.

- Danh sách PBI đưa vào Planning: PBI 1 giá trị 5 SP cộng PBI 3 giá trị 3 SP cộng PBI 5 giá trị 2 SP, tổng cộng 10 SP.

2. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý

"Velocity mô tả sản lượng quá khứ, không phải chỉ tiêu KPI bắt buộc để ép tăng trong điều kiện Capacity giảm còn 186 giờ và team có nhân sự mới. Hơn nữa, PBI 2 giá trị 13 SP hiện chưa đủ Acceptance Criteria nên việc nhận 20 SP sẽ gây rủi ro cực kỳ lớn về tiến độ lẫn chất lượng sản phẩm."